# 태그리스 게이트 분리 배치 최적화

방법론 세팅 및 연구 계획서

2026.03.23 | 교통공학과 졸업작품

# 1. 방법론 세팅

## 1.1 연구 목적

도시철도 개찰구에서 태그(교통카드 태핑) 이용자와 태그리스(QR/생체인식 등 무접촉) 이용자가 혼재할 때, 태그리스 전용 게이트를 분리 배치함으로써 전체 보행자 통행비용을 절감할 수 있는지 시뮬레이션 기반으로 분석한다.

분석 대상은 서울 지하철 성수역 2F 대합실(서쪽 50m × 25m, 게이트 7개)이며, 태그리스 비율 변화(0~50%)와 전용 게이트 배치 위치에 따른 시나리오를 비교한다.

## 1.2 시뮬레이션 프레임워크

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 시뮬레이션 도구 | JuPedSim (Python, 오픈소스 보행자 미시 시뮬레이터) |
| 보행 모델 | Collision-Free Speed Model V2 (CFSM V2) - Tordeux et al. (2015), 속도 기반 모델 - 기하구조 하드 바운더리 처리 (벽 관통 방지) - 좁은 게이트 통로(0.55m) 안정적 통과 |
| 게이트 선택 모델 | Gao et al. (2019) LRP 모델 - 효용함수: V = ω_wait·대기시간 + ω_walk·보행시간 - 3단계 재선택 (3.0m → 1.7m → 1.0m) - 보행자 성격 3유형 (adventurous/conserved/mild) |
| 서비스 시간 모델 | 태그: Lognormal (평균 2.0s, σ=0.5, 범위 0.8~3.7s) 태그리스: 0s (무정지 통과, 우이신설선 실측으로 보정 예정) |

## 1.3 시뮬레이션 시나리오 설계

실험은 두 축으로 구성된다:

(1) 태그리스 비율 변화: 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%

(2) 게이트 배치 전략:

A. 기본(혼용): 모든 게이트에서 태그+태그리스 혼용

B. 중앙 분리: 중앙 1~2개 게이트를 태그리스 전용으로 지정

C. 양단 분리: 양쪽 끝 게이트를 태그리스 전용으로 지정

D. 편측 분리: 한쪽 끝에 집중 배치

E. 비율 적응형: 태그리스 비율에 비례하여 전용 게이트 수 조정

총 시나리오 수: 6(비율) × 5(배치) = 30개, 각 시나리오 10회 반복(시드 변경) → 총 300회 시뮬레이션

## 1.4 평가 지표

| 지표 | 정의 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 평균 통행시간 | 스폰~출구 도달 시간의 평균 | 본 연구 |
| 게이트 균형도 (MD) | Σ¦p_j - 1/N¦ / N × 100% | Gao et al. (2019) |
| 평균 서비스시간 | 게이트 진입~통과 완료 시간 | Gao et al. (2019) |
| 최대 대기열 길이 | 게이트당 피크 대기 인원 | 본 연구 |
| 통과율 | 생성 대비 시뮬레이션 내 통과 비율 | 본 연구 |

## 1.5 보행 모델 선정 근거

JuPedSim에서 제공하는 보행 모델 중 CFSM V2를 선정한 근거는 다음과 같다:

(1) 기하구조 하드 바운더리: 개찰구 배리어 벽 두께가 0.30m로 매우 얇아, 힘 기반 모델(SFM, GCFM)에서는 군집 압력으로 에이전트가 벽을 관통하는 문제가 발생. CFSM V2는 속도 기반으로 기하구조를 하드 바운더리로 처리하여 이를 방지.

(2) 좁은 통로 안정성: 게이트 통로 폭 0.55m에서 보행자 반경 0.225m 기준, 클리어런스 0.05m/측. CFSM V2의 속도 조절 메커니즘이 안정적 통과를 보장.

(3) 대기열 행태: CFSM V2 자체는 큐 형성이 약하지만, Leader-Follower 모델(앞사람 추종 + 속도 제어)과 게이트 점유 판정을 결합하여 현실적 대기열 행태를 구현.

# 2. 방법론에 필요한 데이터

## 2.1 시뮬레이션 입력 파라미터

| 파라미터 | 현재 값 | 출처 | 실측 필요 여부 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보행 희망속도 (평균) | 1.34 m/s | Weidmann (1993) | △ 한국 검증 |
| 보행 희망속도 (표준편차) | 0.26 m/s | Weidmann (1993) | △ 한국 검증 |
| 태그 서비스시간 (평균) | 2.0 s | Gao et al. (2019) | ○ 한국 실측 필요 |
| 태그 서비스시간 (분포) | Lognormal (σ=0.5) | Gao et al. (2019) | ○ 한국 실측 필요 |
| 태그리스 서비스시간 | 0 s (무정지) | 본 연구 가정 | ◎ 반드시 실측 |
| 게이트 통과속도 | 0.65 m/s | Gao et al. (2019) | ○ 한국 실측 필요 |
| 카드 태핑시간 | 1.1 s | Gao et al. (2019) | △ 한국 검증 |
| 열차 도착 간격 | 180 s | 2호선 시간표 | × 공개 데이터 |
| 1회 하차 인원 | 40명 (서쪽) | 본 연구 가정 | ○ 현장 관측 필요 |
| 태그리스 이용 비율 | 0~50% (시나리오) | - | △ 우이신설선 관측 |
| 보행자 성격 비율 | 1:1:1 | Gao et al. (2019) 가정 | △ 검증 어려움 |

범례: ◎ 핵심(반드시 실측)  ○ 중요(실측 권장)  △ 보조(검증 수준)  × 불필요

## 2.2 기하구조 데이터

대합실 도면: 성수역 서쪽 대합실 50m × 25m

게이트 배치: 7개, 통로폭 0.55m, 하우징폭 0.30m

계단 위치: 상부(y=15~18m), 하부(y=8~11m)

출구 위치: 상부(x=26~29m, y=24m), 하부(x=26~29m, y=3m)

비통행 구조물: 우측 상/하 직사각형

## 2.3 검증용 데이터

Gao et al. (2019) Table 2~3: 게이트별 통과 분포, MD, 서비스시간 (베이징 지하철)

우이신설선 현장 촬영: 태그리스 게이트 실제 이용 패턴

성수역 현장 관측: 하차 인원, 동선, 피크시간대 확인

# 3. 데이터 수집 가능성 평가

## 3.1 수집 가능한 데이터 (난이도 ★☆☆)

| 데이터 | 수집 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 성수역 대합실 도면 | AnyLogic 도면 + 현장 실측 | 이미 확보 완료 |
| 게이트 치수 | 현장 줄자 측정 | 이미 확보 완료 |
| 열차 시간표/배차 | 서울교통공사 공개 데이터 | 공개 데이터 |
| 태그 서비스시간 (한국 실측) | 우이신설선 영상 촬영 → Kinovea | 촬영 1~2일 |
| 태그리스 서비스시간 | 우이신설선 태그리스 게이트 촬영 | 촬영 1~2일 |
| 게이트 전방 보행속도 | 영상 + Kinovea/트래킹 | 동시 수집 가능 |

## 3.2 수집 가능하지만 노력 필요 (난이도 ★★☆)

| 데이터 | 수집 방법 | 난이도 요인 |
| --- | --- | --- |
| 성수역 하차 인원 | 피크시간 현장 카운팅 (30분 × 2회) | 현장 인력 필요 |
| 게이트별 대기열 길이 | 영상 촬영 + 수동 카운팅 | 시야각 확보 어려움 |
| 태그리스 이용 비율 | 우이신설선 게이트별 통과 유형 관측 | 표본 수 확보 |
| 보행자 경로 선택 패턴 | 영상 분석 (수동 또는 반자동) | 분석 시간 소요 |
| 피크/비피크 도착률 분포 | 시간대별 카운팅 (1시간 이상) | 장시간 촬영 필요 |

## 3.3 수집 어려운 데이터 (난이도 ★★★)

| 데이터 | 어려운 이유 | 대안 |
| --- | --- | --- |
| 보행자 성격 유형 비율 (adventurous/conserved/mild) | 설문 없이 관측 불가. 행동 기반 추정도 표본 부족. | Gao (2019) 1:1:1 가정 유지 + 민감도 분석 |
| VOT(시간가치) 가중치 | 개인별 시간가치는 설문+SP 필요. 졸업작품 스케일에서 비현실적. | Gao (2019) 가중치 사용 + 민감도 분석 |
| 게이트 내부 보행 궤적 (미시적 이동경로) | CCTV 접근 불가. 스마트폰 촬영으로는 해상도 부족. | Gao (2019) 매크로 지표로 검증 (분포, MD, 서비스시간) |
| 미래 태그리스 보급률 | 정책 결정 사항으로 예측 불가. | 0~50% 시나리오 분석으로 대체 |

# 4. 일정 계획

프로젝트 확정일(2026-03-16) 기준, 학기 말 발표(6월 중순)까지 약 13주.

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 현장조사 준비 | 3/24 ~ 3/30 (1주) | - 우이신설선 촬영 역 선정 - 촬영 장비/위치 사전답사 - 성수역 도면 최종 검증 | 촬영 계획서 |
| 2. 현장조사 실시 | 3/31 ~ 4/13 (2주) | - 우이신설선 태그리스 게이트 촬영 (피크 2회 + 비피크 1회) - 성수역 하차 인원 관측 - Kinovea 영상 분석 | 영상 데이터 파라미터 실측값 |
| 3. 시뮬레이션 보정 | 4/14 ~ 4/27 (2주) | - 실측 파라미터로 시뮬레이션 캘리브레이션 - Gao (2019) 검증 지표 재확인 - 보행 모델 최종 확정 | 캘리브레이션 보고서 v8 시뮬레이션 |
| 4. 시나리오 실험 | 4/28 ~ 5/11 (2주) | - 30개 시나리오 × 10회 반복 실행 - 결과 데이터 정리/통계 처리 - 최적 배치 전략 도출 | 시나리오 결과 DB 최적 배치 분석 |
| 5. 민감도 분석 | 5/12 ~ 5/18 (1주) | - 성격 비율 변화 민감도 - VOT 가중치 변화 민감도 - 태그리스 서비스시간 변화 민감도 | 민감도 분석 결과 |
| 6. 논문 작성 | 5/19 ~ 6/1 (2주) | - 서론, 선행연구, 방법론 작성 - 결과 분석 및 시사점 - 그래프/표 정리 | 논문 초고 |
| 7. 발표 준비 | 6/2 ~ 6/8 (1주) | - PPT 제작 - 발표 연습 - 논문 최종 수정 | PPT, 최종 논문 |
| 8. 발표 | 6/9 ~ 6/15 | - 졸업작품 발표 | 발표 완료 |
| 버퍼 | 각 단계 사이 (~2주 여유) | - 예기치 못한 이슈 대응 - 추가 현장조사 등 | - |

## 4.1 크리티컬 패스

현장조사(2단계) → 캘리브레이션(3단계) → 시나리오 실험(4단계)이 순차적 종속 관계. 현장조사 지연 시 전체 일정에 직접 영향.

논문 작성(6단계)의 서론/선행연구는 3~4단계와 병행 가능.

## 4.2 리스크 요인

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 역사 내 촬영 제한 | 파라미터 실측 불가 | 서울교통공사 사전 문의 불가 시 출입구 외부에서 촬영 |
| 태그리스 게이트 운영 중단 | 핵심 데이터 수집 불가 | 다른 우이신설선 역 대체 또는 Gao (2019) 파라미터로 보정 |
| 시뮬레이션 모델 불안정 | 300회 실험 일정 지연 | 보행 모델 백업 (CFSM V2 확정) 코드 안정화 선 완료 |
| 표본 수 부족 | 통계적 유의성 확보 실패 | 최소 300명 관측 목표 피크시간 집중 촬영 |